Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity 3 Sprint trước:

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Đủ thành viên |
| Sprint -2 | 16 | Đủ thành viên |
| Sprint -1 | 17 | Đủ thành viên |

Velocity tham khảo: 16 SP (Cách tính: Trung bình cộng số SP hoàn thành của 3 Sprint trước = (15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP. Cách dùng: Dùng làm mức dự báo khối lượng công việc tham khảo cho Sprint tiếp theo).

Bảng Capacity Sprint này:

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng | - | - | - | - | 190 |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 190 giờ, thấp hơn mức 200 giờ khi đủ người do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm dùng Velocity tham khảo (16 SP) kết hợp Capacity (190 giờ) để dự báo và chọn lượng PBI phù hợp cho Sprint mà không quy đổi SP sang giờ.

Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa: Giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm trạm sạc, kiểm tra khung giờ trống và đặt lịch trước một vị trí sạc để chủ động hành trình mà không phải chờ đợi khi đến nơi.

Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; cốt lõi của tính năng đặt chỗ, phù hợp với Velocity (11 SP tổng). |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Ưu tiên 4; quy tắc hủy lịch sát giờ chưa chốt rõ nên tạm hoãn sang Sprint sau. |

Tổng SP đã chọn: 11 SP (Mức dự báo, không phải cam kết)

Task Breakdown cho CS03:

| STT | Task | Đầu ra / Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế API và giao diện form chọn trạm, khung giờ và xe để đặt lịch sạc | API endpoint đặt lịch và UI hoàn thiện (12 giờ) |
| 2 | Xây dựng logic kiểm tra trùng lịch, sinh mã xác nhận và cập nhật vị trí sạc | Thuật toán chống trùng lịch và sinh mã xác nhận (16 giờ) |

Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

1. Từ ngày 1 đến ngày 7, đường thực tế đi ngang ở mức 11 SP trong khi đường lý tưởng giảm đều, cho thấy nhóm không có PBI nào hoàn thành (Done) trong suốt 7 ngày đầu. Đây là dấu hiệu bất thường nghiêm trọng (flat line), rủi ro lớn là không hoàn thành Sprint Goal đúng hạn do công việc bị dồn ứ ở cuối Sprint.

2. Tại Daily Scrum ngày 7, nhóm cần đề xuất hành động tập trung giải quyết dứt điểm các Task đang dang dở của PBI đầu tiên để đưa sang trạng thái Done ngay trong ngày 8. Đồng thời, nhóm nên rà soát lại các (impediments) hoặc xem xét thu nhỏ phạm vi (scope) nếu cần thiết để đảm bảo kịp hoàn thành cốt lõi Sprint Goal.